Planning de déploiement
Jour 1 :
9h-12h  Installation des 255 tables et des chaises.
13h-15h  Aménagement des bureaux pour préparer l’accueil des exposants.
15h-17h  Aménagement de la scène (Mise en place des 10 tables réservées aux finalistes et de l’écran géant avec test de la liaison entre l’ordinateur streamer et l’écran géant)
17h-18h  Installation du routeur principal et de l’ordinateur administrateur dans la régie, et répartitions des différents switches et des points d’accès dans les bureaux prévus à cet effet.
Jour 2 :
9h-12h  Déploiement des câbles en suivant le plan physique. Mise en sécurité des câbles pour éviter que quelqu’un se prennent les pieds.
13h-15h  Branchement des switch avec le routeur et test de l’installation avec quelques ordinateurs test répartis dans le salle.