Planning de déploiement
Jour 1 :
9h-12h  Installation des 255 tables et des chaises.
13h-15h  Aménagement des bureaux pour préparer l’accueil des exposants.
15h-17h  Aménagement de la scène (Mise en place des 10 tables réservées aux finalistes et de l’écran géant avec test de la liaison entre l’ordinateur streamer et l’écran géant. Installation d’un jeu de lumière et d’un système de fumigène et effet pyrotechnique).
17h-18h  Installation du routeur principal et de l’ordinateur administrateur dans la régie, et répartitions des différents switches et des points d’accès dans les bureaux prévus à cet effet.
Jour 2 :
9h-12h  Déploiement des câbles en suivant le plan physique. Mise en sécurité des câbles pour éviter que quelqu’un se prennent les pieds.
13h-15h  Branchement des switchs avec le routeur et test de l’installation avec quelques ordinateurs test répartis dans la salle.
15h-19h Installation des exposants, aménagement devant la billetterie pour gérer l’attente.
En parallèle, pointage des joueurs et affichage du planning des tournois.